## Slide 1
The Learning Society
SUIVI DE PROJET
Point d'étape
Programme de montée en compétences
Juin 2026 · Comité de pilotage

## Slide 2
AU PROGRAMME
Ordre du jour
01
Objectifs & indicateurs
02
Les jalons du projet
03
État d'avancement par chantier
04
Métriques d'usage
05
Risques & décisions
06
Prochaines étapes
The Learning Society
2 / 8

## Slide 3
OBJECTIFS
Nos indicateurs cibles
300
collaborateurs à former
80%
de complétion visée
4,5/5
de satisfaction cible
Données illustratives — à remplacer par les chiffres du projet.
The Learning Society
3 / 8

## Slide 4
JALONS
Où en est-on ?
T1
Cadrage
Périmètre et KPIs validés.
T2
Lancement
Onboarding en cours.
T3
Déploiement
Généralisation des parcours.
T4
Bilan
Mesure d'impact finale.
The Learning Society
4 / 8

## Slide 5
AVANCEMENT
État des chantiers
1
Contenus
Parcours prêts. ✓
2
Plateforme
Déployée et configurée. ✓
3
Onboarding
En cours — 60%.
4
Coaching
Démarrage T3.
The Learning Society
5 / 8

## Slide 6
USAGE
L'adoption en chiffres
182
comptes activés
3h20
temps moyen / apprenant
64%
de progression moyenne
Données illustratives — à remplacer par les chiffres du projet.
The Learning Society
6 / 8

## Slide 7
PILOTAGE
Risques & décisions
Points d'attention
Onboarding plus lent que prévu
Disponibilité des managers
Charge de coaching à anticiper
Décisions prises
Relance ciblée des comptes inactifs
Créneaux managers bloqués au T3
Renfort coaching validé
The Learning Society
7 / 8

## Slide 8
The Learning Society
Prochaines étapes.
Accélérer l'onboarding, préparer le coaching T3, prochain COPIL en septembre.
Voir le détail
hello@thelearningsociety.fr thelearningsociety.fr